## Hoja1
Ignacio, Celene, yair
Proyecto: Lector Biometrico (Huella Digital)
Historia | Puntos | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 5 |  | Semana 6 |  | Semana 7 |  | Semana 8 |  | Semana 9 |  | Semana 10 |  | Semana 11 |  | Semana 12 |  | Semana 13 |  | Semana 14 |  | Semana 15
|  | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R
Especificación | 32 | 20 |  | 12
Requerimientos | 20 |  |  |  |  | 10 |  | 10
Objetivos | 20 | [8 empty] | 20
Diagrama de Gantt | 16 | [10 empty] | 6 |  | 6 |  | 6
Diagrama Canvas | 20 | [16 empty] | 20
SCRUM | 20 | [16 empty] | 20
Encuestas | 40
Entrevistas | 40
Diagramas UML | 100
Diagramas de caso de uso | 160
Calidad del producto | 32
Normas del proyecto | 40
Diseño de interfaces | 100
Victoria Alfaro Ignacio Miguel
Proyecto: Lector Biometrico (Huella Digital)
Historia | Puntos | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 5 |  | Semana 6 |  | Semana 7 |  | Semana 8 |  | Semana 9 |  | Semana 10 |  | Semana 11 |  | Semana 12 |  | Semana 13 |  | Semana 14 |  | Semana 15
|  | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R
Diagrama Canvas | 20 | 20
Encuestas | 40 |  |  | 20 |  | 20
Entrevistas | 20 | [6 empty] | 10 |  | 10
Diagramas UML | 100 | [10 empty] | 100
diagrama de secuencia | 25 | [10 empty] | 25
diagrama de objetos | 25 | [12 empty] | 25
Diagramas de caso de uso | 20 | [14 empty] | 20

## Hoja2
Nombre: ______________________________________________________________
Proyecto: _________________________________________________
Historia | Puntos | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 5 |  | Semana 6 |  | Semana 7 |  | Semana 8 |  | Semana 9 |  | Semana 10 |  | Semana 11 |  | Semana 12 |  | Semana 13 |  | Semana 14 |  | Semana 15
|  | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R | Puntos A | Puntos R
Especificación | 32
Requerimientos | 20
Funcionales (5)
No Funcionales (3)
Objetivos | 20
Específicos (h,m,i)
Generales (Celene)
Diagrama de Gantt (Happy) | 16
Diagrama Canvas (Ignacio) | 20
SCRUM | 20
General
Especifico
Encuestas (4) | 40
Entrevistas (2) | 40
Diagramas UML | 100
Diagrama de clases (C)
Diagrama de objetos (I)
Diagrama de de estados (M)
Diagrama de secuencia (I)
Diagrama de actividades (M)
Diagrama de componentes (H)
Diagrama de colaboraciones (H)
Diagrama de Distribución (C)
Diagramas de caso de uso (10) | 160
Calidad del producto | 32
Normas del proyecto | 40
Diseño de interfaces | 100